## 北
廠區 | 工程名稱 | 訂單數量 | 已出貨 | 未出貨 | 已安裝 | 已出貨 待安裝 | 4月份完成率 | 5月份 完成率 | 6月份 完成率 | 7月份 完成率 | 8月份 完成率 | 9月份 完成率 | 10月份 完成率 | 11月份 完成率 | 12月份 完成率
|  | (台數) | (台數) | (台數) | (台數) | (台數)
T12 | 光學尺 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0%
T12 | 防漏盛盤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0% | 0%
T12P8 | ASM光學尺 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 待料 | 待料 | 待料
T3 | MULTI裝機 | 14 | 12 | 2 | 10 | 2 | 100% | 100% | 83.33% | 83.33%
T3 | DNS裝機 | 14 | 6 | 8 | 4 | 2 | 100% | 100% | 100% | 66.67%
T3 | Waterproof Door Panel-DNS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 待料
T5 | Mirra裝機 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 33% | 33.33% | 33.33%
T5 | DNS裝機 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0%
T8 | Pressure Detector | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0%
T8 | MULTI | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100%
T8 | ONTRAK | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 40% | 50% | 50% | 50%
T8 | Jet pump | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 待料 | 待料 | 0%
T20 | 光學尺 | 35 | 26 | 9 | 26 | 0 | 88% | 88% | 100% | 100%
UMC 8AB | DDF3改機 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 100% | 83% | 83.33% | 85.71%
UMC 8C | DDF3改機 | 11 | 10 | 1 | 8 | 2 | 100% | 80% | 80% | 80%
UMC 8C | Multi | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 待料 | 0% | 0% | 0%
UMC 8D | DDF3改機 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0%
UMC 8E | DDF3改機 | 10 | 8 | 2 | 7 | 1 | 100% | 88% | 87.5% | 87.5%
UMC 8F | DDF3改機 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 待料 | 待料 | 待料 | 待料
VIS 2 | Flow Meter | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 67% | 83% | 75% | 87.5%
VIS 5 | Multi | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100%
VIS 5 | ROLLER上拋 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 |  | 待料 | 100% | 60%
VIS 1 | ROLLER上拋 | 14 | 14 | 0 | 12 | 2 | 100% | 100% | 100% | 85.71%
VIS3 | 控制器更新 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |  |  | 待料 | 100%
12P7 | ASM | 10 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0%
F20 | ASM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 待料 | 待料 | 待料 | 待料
AP03 | 貼模機 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 100% | 100% | 100%
AP03 | Die Attach Planarity Detection | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 待料
T12P6 | 光學尺 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 待料 | 待料 | 待料 | 待料
逸典 | Multi | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50% | 100% | 100% | 100%
|  | 214 | 168 | 46 | 121 | 47
| 總訂單數 | 214
| 已出貨 | 168
| 已安裝 | 121
| 已出貨待安裝 | 47
| 待出貨 | 46
Note on H3: 作者: 新訂單 On going
Note on I3: 作者: 新訂單 On going
Note on H9: 作者: 時間難約，不確定客戶是否續裝
Note on I9: 作者: 時間難約，不確定客戶是否續裝
Note on H10: 作者: 時間難約，不確定客戶是否續裝
Note on I10: 作者: 時間難約，不確定客戶是否續裝
Note on H11: 作者: 新case
Note on I11: 作者: 新case
Note on H13: 作者: 新案件，所需時間較長 (三天)，On going
Note on I13: 作者: 新案件，所需時間較長 (三天)，On going
Note on C17: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 2台訂單做4台MULTI
Note on F18: 作者: FREE *1
Note on H19: 作者: 新case
Note on I19: 作者: 新case
Note on G23: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 修改才能驗收
Note on E27: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 訂單結案
Note on H27: 作者: 重新開發中
Note on I27: 作者: 重新開發中

## 中
廠區 | 工程名稱 | 訂單數量 | 已出貨 | 未出貨 | 已安裝 | 已出貨 待安裝 | 4月份完成率 | 5月份 完成率 | 6月份 完成率 | 7月份 完成率 | 8月份 完成率 | 9月份 完成率 | 10月份 完成率 | 11月份 完成率 | 12月份 完成率
|  | (台數) | (台數) | (台數) | (台數) | (台數)
T15A | 光學尺 | 27 | 27 | 0 | 12 | 15 | 46% | 46% | 44.44% | 44.44%
T15A | 心電圖 | 19 | 19 | 0 | 1 | 18 | 100% | 14% | 9.091% | 5.263%
15B | DIW FLOW | 24 | 24 | 0 | 20 | 4 | 83% | 83% | 83.33% | 83.33%
15B | 心電圖-EMMA | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100%
15B | 心電圖-EXPRESS | 21 | 21 | 0 | 11 | 10 | 33% | 56% | 58.82% | 52.38%
15B | 心電圖-EXTREME | 21 | 20 | 1 | 3 | 17 | 0% | 0% | 15% | 15%
15B | 心電圖-Vector | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 待料 | 待料
15B | Heater Lift Pin | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 |  |  | 待料 | 100%
15B | 風速偵測 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100%
15B | 移機改機 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100%
15B | Upgrade:Vector | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 |  |  |  | 0%
15B | 心電圖-DNS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 待料
|  | 142 | 124 | 18 | 59 | 65
| 總訂單數 | 142
| 已出貨 | 124
| 已安裝 | 59
| 已出貨待安裝 | 65
| 待出貨 | 18
Note on H3: 作者: 新增2019年出貨14套 系統無紀錄
Note on I3: 作者: 新增2019年出貨14套 系統無紀錄
Note on J3: 作者: 新增2019年出貨14套 系統無紀錄
Note on H7: 作者: 重點，On going
Note on I7: 作者: 重點，On going
Note on H8: 作者: 須配合客戶大保時間， On going
Note on I8: 作者: 須配合客戶大保時間， On going

## 南
廠區 | 工程名稱 | 訂單數量 | 已出貨 | 未出貨 | 已安裝 | 已出貨 待安裝 | 4月份完成率 | 5月份 完成率 | 6月份 完成率 | 7月份 完成率 | 8月份 完成率 | 9月份 完成率 | 10月份 完成率 | 11月份 完成率 | 12月份 完成率
|  | (台數) | (台數) | (台數) | (台數) | (台數)
T14A | 光學尺 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 33.33%
T14A | 硫酸銅Pressure | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 待料 | 待料
T14A | Relocation Leak detector | 11 | 11 | 0 | 7 | 4 |  |  |  | 63.64%
T14B | 心電圖 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0% | 0% | 0% | 40%
T14B | VALVE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0%
T14B | 光學尺 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100%
T18A | 心電圖 | 58 | 58 | 0 | 9 | 49 | 17% | 17% | 16.67% | 15.52%
T18B | 心電圖 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100%
T18B | VIA SENSOR | 41 | 32 | 9 | 29 | 3 | 100% | 100% | 59.26% | 90.62%
T18B | 光學尺 | 17 | 17 | 0 | 7 | 10 |  | 100% | 26.67% | 41.18%
T18B | 光學尺上拋改裝 | 12 | 5 | 7 | 4 | 1 |  |  |  | 80%
T18B | 心電圖-TEL Tactras Vigus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 待料
T22 | ASM光學尺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0%
T22 | 光學尺 | 85 | 78 | 7 | 72 | 6 | 87% | 89% | 92.31% | 92.31%
T22 | 心電圖-EMMA | 9 | 9 | 0 | 1 | 8 | 13% | 11% | 11.11% | 11.11%
T22 | 心電圖-TEL;LEAGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 待料
T6 | 光學尺 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 待料 | 待料 | 待料 | 待料
T6 | MULTI | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100%
T6 | DNS | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 83% | 100% | 100% | 100%
AP08 | 反射式光學尺安裝 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100%
AP07 | 定位安裝 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 待料 | 100% | 100% | 100%
AP08 | 貼模機 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 384 | 353 | 31 | 263 | 90
| 總訂單數 | 384
| 已出貨 | 353
| 已安裝 | 263
| 已出貨待安裝 | 90
| 待出貨 | 31
Note on H6: 作者: On going
Note on I6: 作者: On going
Note on H7: 作者: On going
Note on I7: 作者: On going
Note on H9: 作者: 重點，時間難約 4月完成一台
Note on I9: 作者: 重點，時間難約 4月完成一台
Note on H15: 作者: 重新開發中
Note on I15: 作者: 重新開發中
Note on H17: 作者: New case,On going
Note on I17: 作者: New case,On going
Note on H22: 作者: 新case
Note on I22: 作者: 新case
Note on H24: 作者: 新case

## 國外
廠區 | 工程名稱 | 訂單數量 | 已出貨 | 未出貨 | 已安裝 | 已出貨 待安裝 | 4月份完成率 | 5月份 完成率 | 6月份 完成率 | 7月份 完成率 | 8月份 完成率 | 9月份 完成率 | 10月份 完成率 | 11月份 完成率 | 12月份 完成率
|  | (台數) | (台數) | (台數) | (台數) | (台數)
T16 | 光學尺 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100%
Jasm | 光學尺 | 9 | 9 | 0 | 6 | 3 | 67% | 67% | 66.67% | 66.67%
Jasm | E sensor | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100%
VIS SG | Multi | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100%
X-Fab | Multi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 待料 | 待料 | 待料
AZ | 光學尺 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 待料
|  | 76 | 66 | 10 | 63 | 3
|  | 總訂單數 | 76
|  | 已出貨 | 66 | [6 empty] | 總訂單數 | 76
|  | 已安裝 | 63 | [6 empty] | 已出貨 | 66
|  | 已出貨待安裝 | 3 | [6 empty] | 已安裝 | 63
|  | 待出貨 | 10 | [6 empty] | 已出貨待安裝 | 3
[10 empty] | 待出貨 | 10